Człowiek – najlepsza inwestycja

| Załącznik nr 1 Harmonogram realizacji projektu - zadania dla nauczycieli |
| --- |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Kwartał | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II |
| Rekrutacja uczniów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeprowadzenie rekrutacji uczniów (§2 pkt 2 lit. a) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Seminarium metodyczne dla nauczycieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seminarium wstępne dla nauczycieli (§2 pkt 2 lit. b) | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seminarium roczne (§2 pkt 2 lit. b) |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |
| Wizyty z fizyką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja wizyt pracowników uczelni z pokazami w szkole (§2 pkt 2 lit. d) | Dwukrotnie w trakcie trwania Projektu |
| Konkursy projektów naukowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konkurs (etap szkolny) (§2 pkt 2 lit c) | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |
| Konkurs (etap wojewódzki) (§2 pkt 2 lit. c) |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  |
| Konkurs (finał ponadregionalny) (§2 pkt 2 lit. c) |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| Obozy naukowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zorganizowanie obozu zimowego (§2 pkt 2 lit. e) |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| Zorganizowanie obozu letniego (§2 pkt 2 lit. e) |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Zarządzanie projektem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring projektu (§2 pkt 2 lit. f) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych 
 kompetencji  naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego